План-график внедрения
ВСОКО МБДОУ д/с №39 «Сказка» г. Кызыл
	Направление мероприятия
	Мероприятия
	Ответственный
	Срок
	Ожидаемый результат

	1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней,
уровня ДОУ.
	Ст. воспитатель
	2021 г.
	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, 

уровня ДОУ.

	
	Разработка новой редакции Положения о ВСОКО .
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
( рабочая группа)
	2021 г.
	Положение о ВСОКО

	
	Разработка  плана-графика мероприятий ВСОКО.


	Ст. воспитатель
	2021 г.
	План-график мероприятий ВСОКО.

	
	Самоанализ образовательной системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО
	Ст. воспитатель
	За 2021 –2022 г.
	Аналитическая справка

	
	Самоанализ образовательной системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО


	Ст. воспитатель
	За 2021 –2022 г.
	Аналитическая справка

	
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО .
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
	По необходимости
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ.

	
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов
	Ст. воспитатель
	2021 г.
	Система оценки достижения планируемых результатов

	
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО.


	Ст. воспитатель
	в течение года
	инструктивно-методические совещания и обучающие семинары 

	
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
	Ст. воспитатель
	2022 г.
	Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО

	
	Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников

	Ст. воспитатель
	2021 г.
	Создание модели ВСОКО в ДОУ

	2. Создание организационного обеспечения ВСОКО
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО
	Ст. воспитатель
	2022 г.
	Оценка ресурсов ДОУ с учётом требований ВСОКО

	
	Разработка плана методического сопровождения введения ВСОКО в ДОУ.
	Ст. воспитатель
	2021 - 2022 г.
	План методического сопровождения введения ВСОКО в ДОУ

	
	Педагогический совет по введению и результатам ВСОКО
	Ст. воспитатель
	2022 г.
	Заседание педагогического совета

	3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО
	Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ.
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
	2021-2022 г.
	Аналитическая справка.

	
	Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО, 
В ДОУ, на муниципальных региональных, семинарах. 
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
	В течение года
	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических семинарах 

 Заседание научно-методического совета «Эффективность ВСОКО».

Заседания МО «Изучение и обсуждение «ВСОКО в ДОУ»

	
	Разработка плана научно-методических семинаров (повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ВСОКО.
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
	В течение года
	План научно-методических семинаров (повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ВСОКО.

	4. Создание информационного обеспечения ВСОКО
	Организация изучения общественного мнения по результатам ВСОКО и внесения возможных дополнений в содержание системы контроля качества, в том числе через сайт ДОУ.
	Ст. воспитатель
	-2021 г.
	Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО

	
	Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских собраний.
	Ст. воспитатель
	В течение года
	Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО

	
	Организация изучения 
мнения родителей 
(законных 
представителей 
воспитанников) по
 вопросам ВСОКО.
	Ст. воспитатель
Мониторинговая служба
	2021- 2022 г.
	Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО

	
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО.
	Заведующий ДОУ

Ст. воспитатель
	ежегодно
	Размещение на сайте ДОУ.


